Российская Федерация

Администрация Быстроистокского района

Алтайского края

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 15» \_\_\_06\_\_\_\_ 2018г. № 251

 с.Быстрый Исток

О создании комиссии по проведению оценки

последствий принятия

решения о реорганизации

муниципальных образовательных организаций

В соответствии со статьей 22 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273 - ФЗ, постановлением Администрации Алтайского края от 23.01.2014 № 19 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации краевой образовательной организации, муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки его заключений», Администрация Быстроистокского района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по проведению оценки последствий принятия

решения о реорганизации муниципальных образовательных организаций (приложение 1 ).

2. Утвердить план-график мероприятий по реорганизации сети муниципальных образовательных учреждений на 2018 год (приложение 2).

3. Комиссии в срок до 10.07.2018 подготовить заключение о результатах оценки последствий принятия решения.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Быстроистокского района в сети интернет.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о.начальника отдела Администрации Быстроистокского района по образованию и молодежной политике Дудникову М.А.

Глава района Д.А.Попов

Дудникова Марина Анатольевна

89628056119

 Приложение № 1

 к постановлению Администрации

 Быстроистокского района Алтайского края

 от « 15 »\_\_\_06\_\_\_\_\_2018 г. № 251

Комиссия

по оценке последствий принятия решения о реорганизации

муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Верх-Ануйская ОСШ»

 в форме присоединения к ней МБОУ «Хлеборобная ОСШ» и филиала д/с «Колосок» МБОУ «Хлеборобная ОСШ» и МБОУ «Новопокровская ОСШ» и филиала д/с «Солнышко» МБОУ «Новопокровская ОСШ».

1. Вавилов А.Г. – первый заместитель главы Администрации Быстроистокского района, председатель комиссии;
2. Дудникова М.А. – и.о.начальника отдела Администрации Быстроистокского района по образованию и молодежной политике, заместитель председателя комиссии;
3. Платонова О.А. – инспектор школ отдела Администрации Быстроистокского района по образованию и молодежной политике, секретарь комиссии;
4. Лессер О.А. – директор МБОУ «Верх-Ануйская ОСШ»;
5. Суворова Г.И. – директор МБОУ «Хлеборобная ОСШ»;
6. Рощин С.В. – директор МБОУ «Новопокровская ОСШ»
7. Стародубова Е.И. – председатель родительского комитета, председатель управляющего совета МБОУ «Хлеборобная ОСШ»;
8. Нечаева Н.Н. – председатель районной профсоюзной организации.
9. Часовских И.Г. – председатель районного собрания депутатов Быстроистокского района.

Приложение № 2

 к постановлению Администрации

 Быстроистокского района Алтайского края

 от « 15 »\_\_\_06\_\_\_\_\_\_2018 г. № 251

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по реорганизации сети муниципальных образовательных учреждений на 2018 год.

Подготовительный этап

а. Планирование, обоснование, выбор модели реструктуризации.

б. Предварительная оценка рисков и эффективности избранного варианта решения о реструктуризации.

Основной этап.

а. Утверждение комиссии и проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации (Постановление Администрации края от 23.01.2014 № 19 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации краевой образовательной организации, муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений»), подготовка заключения комиссии - до **10.07.2018 г**

б. Проведение процедуры учета мнения жителей сельского поселения:

организация и проведение мероприятия в соответствии с уставом муниципального образования, правовым актом представительного органа местного самоуправления, устанавливающего порядок проведения указанной процедуры;

документальное оформление проведения мероприятия по учету мнения жителей сельского поселения (протокол) - до **15.07.2018** г.

в. Принятие местной администрацией муниципального образования постановления о реорганизации муниципальной образовательной организации на основании заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации и с учетом мнения жителей сельского поселения (Статья 16 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Устав муниципального образования, муниципальный НПА о порядке принятия решения о реорганизации) *до* **28.07.2018 г.**

г. Осуществление реорганизационных мероприятий («Дорожной карты») – до **15.10.2018** г*:*

уведомление в письменной форме налогового органа о начале процедуры реорганизации - до **31.07.2018** г*;*

размещение информации о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации»  *-* ***август, сентябрь 2018 г.***

уведомление известных кредиторов о реорганизации  *-* ***до 05.08.2018 г***

уведомление в письменной форме каждого работника учреждений о реорганизации *(в течение 10 дней со дня принятия постановления);*

проведение собраний коллективов работников учреждений **– 06.08.2018 г***;*

уведомление обучающихся, родителей несовершеннолетних обучающихся (законных представителей) о реорганизации (приказ Минобразования и науки от 12.03.2014 №177);

проведение инвентаризации имущества и денежных обязательств - **октябрь**

составление и сдача учредителю промежуточной бухгалтерской отчетности *(в течение 10 дней по истечении срока, установленного для предъявления требований кредиторами);*

подготовка проектов правовых актов, регламентирующих деятельность учреждения – **ноябрь** - **декабрь**.

- Устав (изменения в Устав, в том числе сведения о филиале, о структурном подразделении, указание дополнительно адреса осуществления деятельности юридического лица);

- штатное расписание, с учетом введения штатных единиц возможных структурных подразделений (филиала);

- должностные инструкции;

- прочие локальные акты, в том числе положение об обособленном структурном подразделении (филиале).

Подготовка и согласование с членами комиссии передаточного акта - **ноябрь**

Издание приказа о сотрудниках присоединяемых учреждений с указанием даты, с которой они являются сотрудниками реорганизуемого учреждения. Передача личных карточек по учету заработной платы - **ноябрь**

Передача кассовых выплат присоединяемых учреждений на счет реорганизуемого учреждения. Закрытие лицевых счетов присоединяемых учреждений **- ноябрь***;*

Исключение присоединяемых учреждений из ЕГРЮЛ в налоговом органе (после утверждения и подписания передаточного акта);

Разработка муниципального задания реорганизованному учреждению, составление и согласование расчетов финансового обеспечения выполнения государственного задания;

Утверждение нового Устава (изменений в Устав) – **ноябрь - декабрь**, издание приказа учреждения о создании филиала и утверждении положения о филиале, назначение руководителя филиала;

Переоформление лицензии и свидетельства о государственной аккредитации – ноябрь-декабрь*;*

Проведение процедуры сокращения работников в соответствии с новым штатным расписанием **ноябрь-декабрь** *;*

Перевод обучающихся в реорганизованное учреждение;

Списание и уничтожение печатей, штампов, неиспользованных бланков присоединенных учреждений **ноябрь-декабрь** *;*

Передача документов присоединенных учреждений по личному составу, регистрационных и бухгалтерских документов, архива, документов временного и постоянного хранения реорганизованному учреждению - **ноябрь-декабрь**;

Направление сведений о создании филиала в налоговый орган, в органы ФСС, ПФР;

Кадровая работа с трудовыми договорами, дополнительными соглашениями, личными карточками работников.